## Foglio1
|  |  |  | Ott. |  | Novembre | [16 empty] | Dicembre
Sezione | Argomento | Data inizio | Data Fine | 24 | 31 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Progettazione
Stesura requisiti
Stesura Casi d'uso
Realizzazione diagramma di Gant
Progettazione Dati e Classi
Proettazione Architettura
Progettazione Interfaccia
Progettazione Componenti
implementazione
Pdf Parsing
Interfaccia SW | bar: Dicembre 1 to Dicembre 3
Interfaccia SP | bar: Dicembre 1 to Dicembre 3
Canale di comunicazione di interconnesione
Elaborazione messaggi
Json file editor
Registro presenze e relativa gestione grafica | bar: Dicembre 1
Canale di comunicazione web
Manipolazione grafica posizione aule | bar: Dicembre 1
Sincronizzazione cloud
Condivisione esterna orari
Gestione cambio lingua visualizzata | bar: Dicembre 2
Gestione storage
Testing | bar: Dicembre 8 to Dicembre 17
T6: Next (S2)
De Frenza Dario Donato
Molina Paula
Damato Luigi Lele
Campo Fabrizio